2015年一级建造师机电实务通用B卷答案

一、单项选择题（四个答案中只有一个是正确的，每题1分。选错或不选都不得分）

| 1 | D | 2 | D | 3 | A | 4 | C | 5 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | B | 7 | C | 8 | B | 9 | B | 10 | B |
| 11 | B | 12 | C | 13 | B | 14 | B | 15 | B |
| 16 | B | 17 | C | 18 | B | 19 | B | 20 | D |

二、多项选择题（每题2分，选错或不选都不得分，选对一个得0.5分，答案中至少有2个是正确的，最多4个是正确的）

| 21 | BCE | 22 | ACD | 23 | ACD | 24 | BD | 25 | ABDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | BCE | 27 | ADE | 28 | BD | 29 | ACD | 30 | ABE |

三、案例分析题

- 【案例1】（本题20分）

一、背景

A设备安装工程公司通过招投标以机电总承包方式获得了某综合办公楼施工项目，并与建设单位签订了承包合同，其工作内容包括：空调通风、给排水、电气照明动力系统、智能化、消防、天然气管线等施工任务。为了加快进度，A 设备安装工程公司将空调主机安装、水泵设备安装、、天然气管线、智能化分部工作进行了专业分包。并且选派了项目部得力人员对分包单位进行现场协调指导工作。

由于土建施工单位B是直接与建设单位签订土建施工合同，所以现场的协调工作进行得比较艰难。工地上险象环生，事故不断。

二、问题

1、通风与空调综合效能测定何时进行？调整测试参数时要考虑哪些问题？---P.195

2，电气系统施工中，保护接零的要求是什么？（写出四条及四条以上）---P.95

3，简述项目部对专业分包商协调管理的内容是什么？---P.326~327

4、简述施工单位项目部施工机械设备管理要求。---P.313

【参考答案】

1、通风与空调综合效能测定何时进行？调整测试参数时要考虑哪些问题？---P.195

答：通风与空调工程交工前，在已具备生产试运行的条件下，由建设单位负责，设计、施工单位配合，进行系统生产符合的综合效能试验的测定与调整，使其达到室内环境的要求。

调整综合效能测试参数时要充分考虑生产设备和产品对环境条件要求的极限值，以免对设备和产品造成不必要的损害。调整时首先要保证对温湿度、洁净度等参数要求较高的房间，随时做好监测。调整结束还要重新进行一次全面测试，所有参数应满足生产工艺要求。

2、简述电气系统施工中，保护接零的要求是什么？（写出四条及四条以上）---P.95

答：（1）配电变压器输出侧中性点必须直接接地，同时线路各处必须重复接地；

（2）各级熔体应选得恰当，熔体的额定电流必须小于短路电流的2.5倍；

（3）在三相四线制或三相五线制线路上中性线绝对不可安装熔断器，以免因熔体熔断而使中性线中断；

（4）中性线安装质量同相线，颜色应与相线有明显区别；

（5）由同一台配电变压器供电的或在同一回路中，不准同时存在接地和接零两种保护方式；

（6）在公用低压网中，一般不允许采用接零保护方式，规定只准采用接地的保护方式。

3、简述项目部对专业分包商协调管理的内容是什么？---P.326~327

答：（1）协调管理的范围在专业分承包合同中界定；

（2）协调管理的原则是分包向总包负责。一切对外有关工程施工活动的联络传递，除经总包方授权同意外，均应通过总包方进行；

（3）协调管理的重点是：施工进度计划安排、甲供物资分配、质量安全制度制定、资金使用调拨、临时设施布置、竣工验收考核、竣工结算编制和工程资料移交等。还有重大质量事故和重大工程安全事故的处理。

4、简述施工单位项目部施工机械设备管理要求。---P.313

答：（1）进入现场的施工机械应进行安装验收，保持性能、状态完好，做到资料齐全、准确。属于特种设备的应履行报检程序；

（2）提高机械设备的使用效率和完好率，降低项目的机械使用成本；

（3）重要的施工机械设备专机专人负责制、机长负责制和操作人员持证上岗制；

（4）严格执行施工机械设备操作规程与保养规程，制止违章指挥、违章作业，防止机械设备带病运转和超负荷运转。

【案例2】（本题20分）

一、背景

中建一局机电集团公司通过投标以保本价获得了某商业大楼施工总承包合同，其施工任务中包括了5万平米商业面积的空调工程施工和14台曳引式电梯和20台自动扶梯的安装施工。

由于受到天气影响，桩基工程迟迟未能开工。为此项目部多次召开内部协调会并采取措施来弥补工期损失，对外则积极争取建设方、监理方、供应商、配套单位的支持。

为了控制施工成本，从施工准备阶段起就制定了严格的措施。最后顺利达到目的。取得了良好效益。

二、问题

1、简述施工准备阶段项目成本的控制。---P.350

2、如何落实施工进度计划？---P.333

3，简述设备监造大纲所包含的内容。设备验收的主要依据是什么？---P.284/286~287

4、简述联动试运行应达到的标准。---P.422

【参考答案】

1、简述施工准备阶段项目成本的控制。---P.350

答：（1）优化施工方案，对施工方法、施工顺序、机械设备的选择、作业组织形式的确定、技术组织措施等方面进行认真研究分析，运用价值工程理论，制定出技术先进、经济合理的施工方案；

（2）编制成本计划并进行分解；

（3）作出施工队伍、施工机械、临时设施建设等其它间接费用的支出预算，进行控制。

2、如何落实施工进度计划？---P.333

答：（1）分解工程进度总目标，确定后，总包单位将此目标分解到每个分包单位，要求分包单位按计划工期进一步分解；

（2）根据单位工程施工进度计划编制并执行季、月、旬或周计划，要用施工任务书把计划任务落实到班组；

（3）对照进度计划进行跟踪，检查进度实际情况。例如：检查关键工作进度，时差的利用，工作衔接关系的变化，施工资源状况，施工成本状况，施工管理情况等。

3、简述设备监造大纲所包含的内容。设备验收的主要依据是什么？---P.284/286~287

答：（一）设备监造大纲所包含的内容：

（1）制定监造计划及进行控制和管理的措施；

（2）明确设备监造单位：本单位自行监造还是对外委托监造单位；

（3）明确设备监造过程：有设备制造全过程监造和制造中重要部位的监造；

（4）明确有资格的相应专业技术人员到设备制造现场进行监造工作；

（5）明确设备监造的技术要点和验收实施要求。

（二）设备验收的主要依据是：

（1）设备采购合同；

（2）设计单位的设备技术规格书、图纸和材料清册；

（3）设备采买单位制定的监造大纲。

4、简述联动试运行应达到的标准。---P.422

答：（1）试运行系统应按设计要求全面投运，首尾衔接稳定，连续运行并达到规定时间；

（2）参加试运行的人员应掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术；

（3）在联动试运行后，参加试运行的有关单位、部门对联动试运行结果进行分析并评定合格后填写“联动试运行合格证书“。

【案例3】（本题20分）

一、背景

某机电总承包公司通过投标承接了一幢超高层办公楼的机电安装工程。总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了两家具有相应资质条件的分包单位。为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：

“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失。总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。

对消防重点工程实施了全过程监督检查。消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收，征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加并主持指挥现场验收。

电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查，以便启用。

二、问题

1、简述建筑安装单位（子单位）工程质量验收评定合格的标准。---P.488

2、总承包公司与分包单位签订的合同中有哪些不利于总承包公司的条款？予以指出并说明。---扩展

3、指出消防系统工程验收中的不正确之处，予以更正。---P.236

4、指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。---P.216~217

【参考答案】

- 1、简述建筑安装单位（子单位）工程质量验收评定合格的标准。---P.488

答：（1）构成单位工程的各分部工程质量均应验收合格；

（2）质量控制资料应完整；

（3）单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整；

（4）主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；

（5）观感质量验收应符合要求。

2、总承包公司与分包单位签订的合同中有哪些不利于总承包公司的条款？予以指出并说明。---扩展

答：首先，“承包单位可以指示分包商采取必要的措施来加快进度”对总承包公司不利，因为分包单位可以据此条款采取增加人员、加班加点或其它必要措施保证合同进度，尔后向总承包公司提出额外的费用补偿要求。

其次，对于分包单位的误期损失，总承包扣除部分费用作为处罚金也对总承包公司不利，因为分包单位延误工期造成的损害，总承包公司应当从商定的价格中扣除部分费用作为误期损害赔偿，不能作为罚金，否则分包单位将反告总承包单位乱扣罚款的违法责任。

3、指出消防系统工程验收中的不正确之处，予以更正。---P.236

答：不正确之处有三处：

（1）总承包公司向建设单位和公安消防机构提出验收要求。

正确做法：应由建设单位向公安机关消防机构提出验收申请。

（2）建设单位主持指挥消防现场验收。

正确做法：应该由监理主持、公安消防部门指挥现场验收。

（3）现场检查和验收的单位中缺少设计单位。

正确做法：应由建设单位组织设计、监理、施工等单位共同参加。

4、指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。---P.216~217/469

答：不正确之处有：

（1）“电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控”。

正确做法：电梯安装中接受制造单位的指导和监控

（2）电梯“由总承包公司调试”。

正确做法：电梯安装结束经自检后，由制造单位检验和调试。

（3）“最后由建设单位将检验和调试结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查，以便启用”。

正确做法： 由制造单位将检验和调试结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。监督检验合格，电梯可以交付使用。

【案例4】（本题30分）

一、背景

某机电总承包公司通过投标承接了一幢超高层办公楼的机电安装工程。总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，并以此作为签订合同的前提。附加条件包括：①增加净化空调系统工程；②将原计划总工期20个月改为18个月。

电梯采用了进口产品。电梯安装单位在向特种设备安全监督部门书面告知即打算开始安装设备，被监理制止。在工地上采用汽车吊进行电梯部件卸载时，由于支撑点没有预压，差一点发生吊机倾覆的事件。

电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由制造单位进行调试，最后由国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，进行了监督检验。

二、问题

1、业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反了法律规定？为什么？---《法规》

2、电力驱动曳引式电梯设备进场验收的内容是什么？---P.219

3、简述施工成本控制措施和执行中的要点。（写出五条或五条以上）---P.351

4、进口设备的采购会面临哪些风险？简述进口设备在现场验收的程序。

5、电梯安装单位在书面告知后为什么不能立即开始设备安装工作？电梯安装完毕后如何进行运行试验？---P.217/222

【参考答案】

1、业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反了法律规定？为什么？---《法规》

答：业主与总承包公司签订合同时提出了超出招标文件中主合同条款的附加条件，要求总承包公司在合同价不变的条件下增加工作量、缩短工期，这种做法违反有关法律规定。按《招标投标法》的规定，招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正，并对责任人可处以罚款。

2、电力驱动曳引式电梯设备进场验收的内容是什么？ ---P.219

答：电力驱动曳引式电梯设备进场验收时，应检查设备随机文件、设备零部件应与装箱单内容相符，设备外观不应存在明显的损坏。随机文件包括土建布置图，产品出厂合格证，设备装箱单，安装、使用维护说明书，动力电路和安全电路的电气原理图，门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部件的型式试验证书复印件。

3、简述施工成本控制措施和执行中的要点。（写出五条或五条以上）---P.351

答：（1）人工费成本的控制。主要是严格劳动定额管理，实行计件工资制。加强技术培训，提高劳动生产率；

（2）工程设备成本控制。控制设备采购成本、运输成本；

（3）材料成本的控制。采购方面是从量价两个方面控制。使用方面是采用限额领料和有效控制现场施工耗料；

（4）施工机械成本的控制。优化施工方案。严格控制租赁施工机械；提高施工机械的利用率和完好率；

（5）其它直接费用的控制。以收定支，严格控制；

（6）间接费用的控制。尽量减少管理人员的比重，一人多岗；各种费用支出要用指标控制；

4、进口设备的采购会面临哪些主要风险？简述进口设备在现场验收的程序。---P.255/291

答：进口设备的采购面临的主要风险有（1）社会风险：供应商信誉不良、突发政治事件或社会行为。未通过商检或商检标准变动；（2）自然风险：运输风险。

验收进口设备首先应办理报关和通关手续，经商检合格后，再按进口设备规定，进行设备进货验收工作。进口设备由外商代理、保险公司和商检局、海关、报关代理、项目部有关技术人员、建设方、监理方共同开箱验收。

5、电梯安装单位在书面告知后为什么不能立即开始设备安装工作？电梯安装完毕后如何进行运行试验？---P.217/222

答：电梯安装单位在履行告知后、开始施工前（不包括设备开箱、现场勘测等准备工作），向规定的检验机构申请监督检验。待检验机构审查电梯制造资料完毕，并且获悉检验结论为合格后，方可实施安装。

电梯安装后应进行运行试验；轿厢分别在空载、额定载荷工况下，按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次（每天不少于8h），电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。

【案例5】（本题30分）

一、背景

A机电安装公司承建某集成电路动力中心改造项目机电安装总承包工程（含混凝土基础施工及相关设备材料采购），具体工作计有：电气设备及电气线路安装、主机安装、控制设备安装等。配套设施安装及配电站改造工程由业主直接委托B分包商进行施工并另行签约。据此项目部在接到B分包商配套设施安装作业的进度安排后，绘制了施工网络图（见下图）。

施工过程中发生的事件及由此引起的损失，列表如下：

| 工序 | 现象 | 增加时间 （天） | 增加费用 （万元） | 事由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础施工及验收 | 工期延误 费用增加 | 2 | 2 | 专业分包的施工设备故障 |
| 电气设备及电气线路安装 | 工期延误 费用增加 | 3 | 2 | 劳务分包现场发生工伤事故 |
| 主机安装 | 工期延误 费用增加 | 3 | 3 | 台风暴雨成灾 |
| 控制设备安装 | 工期延误 费用增加 | 1 | 1 | 成套柜元件短路 |
| 配套设施安装 | 工期延误 费用增加 | 5 | 2 | B分包商未按时间节点推进 |
| 调试 | 工期延误 费用增加 | 1 | 1 | 试运行方案未获监理核准 |
| 试运行 | 工期延误 费用增加 | 2 | 2 | 配电站工程脱期，未能准时通电 |
| 交付 | 工期延误 | 1 |  | 增补承包项目竣工图纸 |

二、问题

1、用节点代号标示该施工进度计划的关键线路。写出关键工序名称，算出总工期是多少天？

---P.340~341

2、在发生所附表格所列事件后，A机电安装公司可以索赔的工期和费用是多少？并说明理由。---P.274+《进度管理》章节综合内容

3、由于施工现场施工单位较多，安全问题比较突出。项目经理安全生产职责是什么？（写出三条或三条以上）安全检查的重点是什么？---P.378/381

4、如何界定质量问题？工程出现质量问题建设单位应如何进行报告？---P.411~418

5、公司给项目部考核成本是2000万元，项目部经测算后以降低考核成本10%作为目标计划成本，由

于项目部措施得当，实际成本仅为考核成本的85%，计算该项目实际成本是多少？项目成本降低

率是多少？成本控制的原则性措施是什么？---P.353扩展/334

【参考答案】

1、用节点代号标示该施工进度计划的关键线路。写出关键工序名称，算出总工期是多少天？

答：关键线路为：①－③—④—⑥—⑦—⑧。关键工序：设备订货—主机安装—调试—试运行—交付

总工期=60+75+25+5+3=168天

2、在发生所附表格所列事件后，施工单位可以索赔的工期和费用是多少？并说明理由。---P.274+《进度管理》章节综合内容

答：在发生相关事件后，A机电安装公司可以索赔的工期和费用理由见表，计算如下：

原总工期为168天，现在调整后新的总工期为天，所以索赔工期天数为：174天—168天=6天

索赔费用为：2万+2万=4万

| 工序 | 现象 | 增加时间（天） | 增加费用 （万元） | 事由 | 具体索赔及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础施工及验收 | 工期延误 费用增加 | 2 | 2 | 专业分包的施工设备故障 | 责任在A公司，不得索赔 |
| 电气设备及电气线路安装 | 工期延误 费用增加 | 3 | 2 | 劳务分包现场发生工伤事故 | 责任在A公司，不得索赔 |
| 主机安装 | 工期延误 费用增加 | 3 | 3 | 台风暴雨成灾 | 约定为不可抗力，工期调整可进入网络图修改 ，费用由保险公司赔付，与建设单位无关 |
| 控制设备安装 | 工期延误 费用增加 | 1 | 1 | 成套柜元件短路 | 责任在A公司，不得索赔 |
| 配套设施安装 | 工期延误 费用增加 | 10 | 2 | B分包商未按时间节点推进 | 责任在建设单位，工期调整可进入网络图修改 ，费用可索赔 |
| 调试 | 工期延误 费用增加 | 1 | 1 | 试运行方案未获监理核准 | 责任在A公司，不得索赔 |
| 试运行 | 工期延误 费用增加 | 3 | 2 | 配电站工程脱期，未能准时通电 | 责任在建设单位，工期调整可进入网络图修改 ，费用可索赔 |
| 交付 | 工期延误 费用增加 | 1 |  | 增补承包项目竣工图纸 | 责任在A公司，不得索赔 |

3、由于施工现场施工单位较多，安全问题比较突出。简述项目经理安全生产职责是什么？（写出三条或三条以上）安全检查的重点是什么？---P.378/381

答：项目经理安全生产职责是：（1）全面负责项目的安全生产工作，是项目安全生产第一责任人；（2）严格执行安全法规及制度，与项目管理人员和项目分包单位签订安全生产责任书；（3）负责建立安全生产管理机构并配备安全管理人员，建立和完善安全管理制度；（4）组织制订安全上产目标和管理计划，并贯彻落实；（5）组织定期检查，消除隐患，编制应急预案并演练；（6）及时、如实报告生产安全事故，配合事故调查。

安全检查的重点是：违章指挥和违章作业、直接作业环节的安全保证措施等。

4、如何界定质量问题？工程出现质量问题建设单位应如何进行报告？---P.411~418

答：质量问题是指施工质量不符合要求。根据相关文件可以理解为：因施工质量不合格，需要经过返工、返修或报废处理，不影响工程结构安全及重要使用功能，未造成人员死亡或重伤，社会影响不大，且经济损失在100万元以下的应视为质量问题。

工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告；工程建设单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。情况紧急时，事故现场人员可直接向该级机构报告。

5、公司给项目部考核成本是2000万元，项目部经测算后以降低考核成本10%作为目标计划成本，由

于项目部措施得当，实际成本仅为考核成本的85%，计算该项目实际成本是多少？项目成本降低

率是多少？成本控制的原则性措施是什么？---P.353扩展/334

答：该项目的计划成本：2000×（1-10%）=1800万元

项目实际成本：2000 ×85%=1700万元

项目成本降低率=（1800-1700）÷1800=5.56%

- 成本控制的原则性措施是：组织措施、技术措施、合同措施、经济措施、信息措施。