2015年一级建造师《机电工程管理与实务》模拟题1

一、单项选择题

1. 高分子材料按特性划分不包括（  ）等。

A. 玻璃棉              B. 橡胶

C. 纤维                D. 塑料

2. 反映锅炉工作强度的指标是（  ），其数值越大，表示传热效果越好。

A.压力和温度           B. 蒸发量和热效率

C.蒸发量和发热率       D.蒸发率和发热率

3.长距离输电线路铁塔基础中心桩测定后，一般采用（  ）和平行基线法进行控制。

A.解析法              B.三角法

C.十字线法            D.电磁波测距法

4.对吊车站位处的地基的要求相对较低，行走速度较慢，较大的起重机，有时转移场地时需拆卸、运输、安装，该起重机是(   )。

A.桅杆式起重机       B.汽车式起重机

C.履带式起重机       D.轮胎式起重机

5.预防焊接变形可以采取合理的焊接工艺措施，下列属于焊接工艺措施的是（  ）。

A.合理选择焊缝尺寸和形状     B. 层间锤击

C.反变形法                   D. 合理选择装配程序

6. 解体的大型减速机安装时，一次灌浆应在（  ）进行。

A.底座就位后           B.底座粗找正后

C.整体精找正后        D. 底座精找正后

7.在变压器二次搬运中，做法错误的是（  ）。

A.钢丝绳挂在顶盖吊环上     B.用纸箱将绝缘瓷瓶罩住

C.变压器倾斜不超过15°     D.检查核对高低压侧方向

8.工业管道系统压力试验前应具备的条件，表述正确的是（  ）。

A.试验范围内的管道安装工程已全部完成

B.试验用压力表的精度等级不低于1.5级

C.待试管道与无关系统已用盲板隔开

D.试验方案已经编写

9.低压内缸组合安装正确的过程是（  ）。

A.低压内缸就位找正，隔板调整，转子吊入汽缸并定位，通流间隙调整

B.隔板调整，低压内缸就位找正，转子吊入汽缸并定位，通流间隙调整

C.低压内缸就位找正，转子吊入汽缸并定位，隔板调整，通流间隙调整

D.低压内缸就位找正，隔板调整，通流间隙调整，转子吊入汽缸并定位

10.自动化仪表的取源部件安装，做法正确的是（  ）。

A.在工艺管道的防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接

B.取源部件安装完毕后，应与设备和管道同时进行压力试验

C.温度取源部件在拐弯处安装时，应逆着物料的流向，与管道轴线相交

D.取源部件与管道的连接宜采用卡套式接头

11.（ ）级表面处理钢材表面无可见的油脂和污垢，且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清楚，其残留物应是牢固附着的。

A.Sa1                       B.Sa2

C.Sa2.5                      D.Sa3

12.保冷结构由内至外，按功能和层次由（ ）组成。

A.防腐层、保冷层、防潮层、保护层

B.防腐层、保冷层、保护层、防潮层

C.防潮层、保冷层、保护层、防腐层

D.防潮层、保护层、保冷层、防腐层

13.下列耐火材料中，属于中性耐火材料的是（  ）。

A.硅砖           B.白云石砖

C.刚玉砖         D.镁铝砖

14.关于高层建筑管道施工原则的说法，正确的是（  ）。

A.钢制管让塑料管     B.大管让小管

C.给水管让排水管     D.主管让支管

15. 管内导线的敷设要求错误的是（  ）。

A.导线绝缘电阻应大于 0.5MΩ     B.照明花灯的所有回路可以穿在同一管内

C. ABC导线颜色分别为黄绿红     D.导线在管内最多只允许有一个接头

16. 某工程的空调系统设计的工作压力为 1000Pa，其风管严密性试验应（ ）。

A.漏光法检测不合格时进行20%的漏风量抽检

B.漏光法检测合格后进行20%的漏风量抽检

C.漏光法检测合格后进行100%的漏风量测试

D.漏光法检测

17.电梯井道内应设置永久性电气照明，其照明电压宜采用（  ）。

A.12V         B. 36V

C.110V        D.220V

18.下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（ ）。

A.建筑面积为15000㎡的展览馆

B.建筑面积为13000㎡客运车站

C.建筑面积为12000㎡的饭店

D.建筑面积为10000㎡的会堂

19.标志标明“封存”字样的计量器具，所处的状态是（　）。

A.根据使用频率暂停使用的    B.已经到期检定暂未检定的

C.经检定不合格的            D.有缺陷暂不能使用的

20.电力设施与其他设施互相妨碍处理的基本原则不包括（ ）。

A.一次补偿原则        B.在先保护原则

C.责任自负原则        D.依法协商原则

二、多项选择题

1.锅炉水冷壁和省煤器使用的钢管为（  ）。

A.普通无缝钢管         B.低合金螺旋缝钢管

C.碳素焊接钢管         D.低合金无缝钢管

E.碳素无缝钢管

2.下列关于地锚的设置，不正确的有（  ）。

A.应根据设备位置和使用工况选用地锚

B.埋入式地锚基坑的前方坑深2.5倍的范围内不应有地沟

C.埋入式地铺设置完成后对受力绳扣进行预拉紧

D.地锚设置完成后应做好隐蔽工程记录

E.利用已有建筑物作为地锚，必须获得建筑物使用单位的同意

3.胀锚地脚螺栓安装时，符合施工要求的有（  ）。

A.螺栓中心距基础边缘的距离不小于5倍的胀锚螺栓直径

B.安装胀锚螺栓的基础强度不得大于10MPa

C.钻孔处不得有裂缝

D.钻孔的钻头不应与基础中的钢筋相碰

E.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配

4. 静置设备现场焊接的同时应进行产品焊接试板的制作，满足产品焊接试板制作要求的是（ ）。

A.试板应由技术熟练的焊工制作

B.试板应设置在筒节纵向焊缝的延长部位并单独进行焊接

C.焊接有热处理要求的容器，试板应随容器一起进行热处理

D.试板的焊接接头经外观检查合格后应100%磁粉探伤合格

E.试板焊接后打上焊工代号钢印

5. 烘炉前，应根据（  ）等制定烘炉曲线和操作规程。

A.炉窑的结构          B.烘炉期限

C.耐火材料的性能      D.砌筑方法

E.建筑季节

6．采暖管道安装坡度应为3‰，不得小于2‰的管道是（ ）。

A．汽水同向流动的热水采暖管道

B．汽水同向流动的热水蒸汽管道

C．汽水逆向流动的热水采暖管道

D．汽水逆向流动的热水采暖管道

E. 凝结水管道

7.电动调节阀安装前宜进行（  ）。

A.真空度试验        B.严密性试验

C.压力试验          D.泄漏性试验

E.模拟动作试验

8. 以下属于GC1级管道的有（　）。

A.输送氰化物的管道

B.设计压力1.6MPa的液化气管道

C.氧气充装站管道

D.设计压力4MPa的空气管道

E.设计压力10MPa的石油管道

9.工业安装工程分项工程质量验收记录填写的主要内容有（ ）。

A.检验项目

B.勘察单位检查结果

C.设计单位验收结论

D.施工单位检验结果

E.建设单位验收结论

10.《注册建造师执业工程规模标准》将机电安装工程分为12种不同的类别，下列选项中属于机电安装的是（  ）。

A.动力站安装工程        B.送变电工程

C.体育场馆工程          D.工业炉窑砌筑工程

E.水泥生产线

三、案例分析题

（一）

背景资料

某系统工程公司项目部承包一大楼空调设备的智能监控系统安装调试。监控设备、材料有直接数字控制器、电动调式阀、风门驱动器、各类传感器(温度、压力、流量)及各种规格线缆(双绞线、同轴电缆)。合同约定：设备、材料为进口产品，并确定了产品的品牌、产地、技术及标准要求，由外商代理负责供货，并为设备及运输购买了保险。

系统工程公司项目部进场后，大楼空调工程承包商及时提供了空调工程的施工进度计划，空调设备的安装位置及通信接口，并配合监控设备的安装调试。系统工程公司项目部依据空调工程的施工进度计划和监控设备、材料的到货日期，编制了监控设备的施工方案和施工进度计划。监控设备安装调试中，发生了以下事件：

事件1：由于监控系统的深化设计有改动，施工单位修改了施工组织设计，并报项目总工程师审批后下发执行。

事件2：监控设备(进口)的安装中，因施工作业人员对监控设备的安装方法，质量标准掌握不够稳定，造成部分风门驱动器、传感器安装质量不合格(偏差过大)，项目部及时对作业人员进行技术交底，返工后验收合格。空调设备监控系统按合同要求完工，交付使用。

问题：

1.选择监控设备产品应考虑哪几个技术因素?

2.监控设备材料验收的依据有哪些？开箱验收时应有哪几个有关单位参加?

3.施工单位对修改后的施工组织设计履行的报批程序是否正确？为什么？正确的是什么？

4.本工程的技术交底记录包括哪些方面？

（二）

背景资料

A、B、C、D、E五家施工单位投标竞争一座排压8MPa的天然气加压站工程的承建合同。B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件，在投标截止时间前一小时，递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。A施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。按评标程序，C施工单位中标。

C施工单位经过5个月的努力，完成了外输气压缩机的就位、解体清洗和调整；完成了电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温，随后对管道系统组包试压。

管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板。试压过程中橡胶板被水压击穿，外输气压缩机的涡壳进水。C施工单位按质量事故处理程序，更换了盲板并立即组织人员解体压缩机，清理积水，避免了叶轮和涡壳遭受浸湿。由于及时调整了后续工作，未造成项目工期延误。

问题：

1.分别说明A单位的标书和B单位的变更文件能否被招标单位接受的理由。

2.管道系统试压中有哪些不妥之处？

3.管道系统试压还应具备哪些条件？

4.C施工单位处理涡壳进水事故的处置是否妥当？说明理由。此项处置属于哪一种质量事故处理方式？

（三）

背景资料

A公司具有特种设备安装改造维修许可证 1 级许可资格，其承接某炼油厂塔群安装工程。工程内容包括：各类塔体就位、各类管道、自动控制和绝热工程等。其中分馏塔为 60m高，材质为13MnCrMoR，分三段到货，需要在现场进行组焊安装。

项目部将主体工艺线上的一主机设备分包给由机电工程一级建造师担任项目经理的B公司，将400万元产值的防腐保温工程分包给由机电工程二级建造师担任项目经理的C公司，上报A公司总部后，均遭到总部的否定。

该公司在编制施工方案时，对塔器组焊、管道焊接方案采用综合评价法进行了技术经济比较，选定了最优方案。针对材料的缺口敏感性和易产生延迟裂纹的特性，项目部制订了专项方案，编制了作业进度计划。

施工中，技术负责人发现分馏塔的环焊缝未严格按专项方案执行，经质检人员用低倍放大镜及探伤仪对焊缝进行表面检查和探伤检查，发现已产生了延迟裂纹。项目部启动了质量事故处理程序。业主要求按原计划工期完成组焊工作。

问题：

1.为什么项目监理工程师认为A公司不具备分馏塔的现场组焊安装资格? A公司应当如何解决分馏塔的现场组焊安装施工的问题?

2.分别说明A公司总部否定主机设备和防腐保温工程分包的理由。

3.用低倍放大镜可以检查焊缝表面的哪些质量缺陷？

4.简述质量事故处理程序。

（四）

背景资料

其施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。合同工期为l0个月，于2004年11月10日开工，2005年9月10日竣工。

该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在有通风设施和排水设施的地下室。

由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。

通风与空调系统的风管设计工作压力为l000Pa。项目部决定风管及部件在场外加工。

项目部制定的施工进度计划中，施工高峰期在6月一8月，正值高温季节。根据地下室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点，需制订针对性施工技术措施，编制质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。

在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生施工质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现震动大、噪声大，电动机端部发热等异常现象。经调查发现：风机的钢垫铁有移位和松动；电动机与风机的联轴器同轴度超差。

问题

1．针对环境条件，制订主要的施工技术措施。

2．为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件编制质量预控方案。

3．按风机安装质量问题调查结果，分别指出发生质量问题可能的主要原因。

4．风管及部件进场做什么检验?风管系统安装完毕后做什么检验?

5.变配电装置试验调整包括哪些内容?施工单位从事高压柜试验和调整，应获得何种许可?

（五）

背景资料

某工程，施工合同中约定，工期19周。 钢筋混凝土基础工程量增加超出15%时，结算时对超出部分按原价的90%调整单价。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1 所示，其中A、C工作为钢筋混凝土基础工程，B、G工作为片石混凝土基础工程，D、E、F、H、I工作为设备安装工程，K、L、J、N工作为设备调试工作。

图1 施工总进度计划（时间单位：周）

施工过程中，发生如下事件：

事件1：合同约定A、C工作的综合单价为700元/m3。在A、C工作开始前，设计单位修改了设备基础尺寸，A 工作的工程量由原来的4200m3增加到7000m3，C工作工程量由原来的 3600m3减少到2400m3。

事件2：A、D 工作完成后，建设单位拟将后续工程的总工期缩短2周，要求项目监理机构帮助拟定一个合理的赶工方案，以便与施工单位洽商，项目监理机构提出的后续工作可以缩短的时间及其赶工费率见表1。

表1 后续工作可缩短的时间与赶工费率

事件3：调试工作结果见表2。

表2 调试工作结果表

问题

1.事件1 中，设计修改后，在单位时间完成工程量不变的前提下，A、C 工作的持续时间分别为多少周？对合同总工期是否有影响？为什么?

2.A、C 工作的费用共增加了多少？

3.事件2 中， 项目监理机构如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使赶工费用最少？说明理由。增加的最少赶工费用是多少？

4.对事件3 中未通过的调试工作，根据施工合同进行责任界定，并确定应补偿施工单往的费用。